## group
ETU003141 | Steeve
ETU003286 | Yvan

## liste des taches
Ligne | Catégorie | Module | Page | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
1 |  |  |  | Setup TODO (conception) |  | ETU003141 | 120 | 90 | 0 | 100%
2 |  |  |  | Setup TODO (conception) |  | ETU003286 | 120 | 90 | 0 | 100%
3 |  |  |  | Setup environnement (php) |  | ETU003286 | 10 | 5 | 0 | 100%
4 | Backoffice |  |  | Formulaire (date + titre + tinydocs textarea) | Affichage | ETU003286 | 50 | 55 | 0 | 100% | Scenario 1: Creation arcticles: (cree BO et Read FO)
5 | Backoffice |  |  | Formulaire CSS | Affichage | ETU003286 | 25 | 25 | 0 | 100%
6 | Backoffice |  |  | Fake test upload image | Metier | ETU003286 | 10 | 2 | 0 | 100%
7 | Frontoffice |  |  | Liste des articles (html + css) | Affichage | ETU003286 | 15 | 34 | 0 | 100%
8 | Frontoffice |  |  | Liste des articles | Metier | ETU003141 | 10 | 5 | 0 | 100%
9 | Backoffice |  |  | Creation article (sans upload photo) | Metier | ETU003141 | 10 | 25 | 0 | 100%
10 | Backoffice |  |  | Upload photo | Metier | ETU003141 | 10 | 25 | 0 | 100%
11 | Backoffice |  |  | Upload photo | Integration | ETU003286 | 10 | 120 | 0 | 100%
12 | Backoffice |  |  | Upload photo | Integration | ETU003141 | 10 | 120 | 0 | 100%
13 | Frontoffice |  |  | Confirmation de creation d'article dans FO | Integration | ETU003286 | 20 | 25 | 0 | 100%
14 | Frontoffice |  |  | Confirmation de creation d'article dans FO | Integration | ETU003141 | 20 | 25 | 0 | 100%
15 | Frontoffice |  |  | Details articles | Affichage | ETU003141 | 10 | 60 | 0 | 100% | Scenario-2: Mijery details articles (FO)
16 | Frontoffice |  |  | Extraction ID a partir de l'url de l'article | Metier | ETU003286 | 10 | 15 | 0 | 100%
17 | Frontoffice |  |  | static Article getArticleById() | Metier | ETU003286 | 5 | 25 | 0 | 100%
18 | Frontoffice |  |  | Details articles | Integration | ETU003141 | 10 | 25 | 0 | 100%
19 | Frontoffice |  |  | Details articles | Integration | ETU003286 | 10 | 25 | 0 | 100%
20 |  |  |  | Ajout input date + navbar | Affichage | ETU003286 | 2 | 15 | 0 | 100% | Scenario-3: Filtrage des articles par dates, default: now()
21 |  |  |  | Filtre des articles | Metier | ETU003141 | 10 | 10 | 0 | 100%
22 |  |  |  | Filtre des articles | Integration | ETU003141 | 10 | 10 | 0 | 100%
23 |  |  |  | Filtre des articles | Integration | ETU003286 | 10 | 10 | 0 | 100%
24 | Backoffice | auth | /login | Form login | Affichage | ETU003286 | 10 | 8 | 0 | 100% | Scenario-4: Login
25 |  | auth | /login | Metier login (librairie) | Metier | ETU003286 | 10 | 40 | 0 | 100%
26 |  | auth | /login | Seeder | Metier | ETU003286 | 10 | 20 | 0 | 100%
27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
29 |  |  |  | Refactor project structure |  | ETU003286 | 10 | 25 | 0 | 100%
30 |  |  |  | Refactor code |  | ETU003141 | 20 | 25 | 0 | 100%
31 |  |  |  | Photo de couverture | Front | ETU003286 | 10 | 5 | 0 | 100%
32 |  |  |  | Photo de couverture | Metier | ETU003286 | 10 | 25 | 0 | 100%
33 |  |  |  | Sauvegarder photos articles | Integration | ETU003141 | 10 | 25 | 0 | 100%
34 |  | auth | /login | Auth session | Metier | ETU003286 | 10 | 8 | 0 | 100%
35 |  |  |  | CRUD article (UD historisees) |  | ETU003286 | 30 | 35 | 0 | 100%
36 |  |  |  | SEO (meta - images - title @ header) |  | ETU003141 | 10 | 10 | 0 | 100%
37 |  |  |  | Rewriting (ex: login) |  | ETU003286 | 25 | 13 | 0 | 100%
38 |  |  |  | Optimisation (cache + gzip + minification + photos) |  | ETU003141 | 10 | 0 | 10 | 0%
39 |  |  |  | Test lighthouse |  | ETU003286 | 10 | 0 | 10 | 0%
40 |  |  |  | Test lighthouse |  | ETU003141 | 10 | 0 | 10 | 0%
41 |  |  |  | UI/UX general |  | ETU003286 | 50 | 35 | 0 | 100%
42 |  |  |  | UI/UX frontoffice |  | ETU003286 | 50 | 45 | 0 | 100%
43 |  |  |  | UI/UX backoffice |  | ETU003286 | 30 | 25 | 0 | 100%
44 |  |  |  | Documentation technique (quoi + pourquoi) |  | ETU003286 | 30 | 25 | 0 | 100%
45 |  |  |  | Documentation technique (quoi + pourquoi) |  | ETU003141 | 30 | 25 | 0 | 100%
46 |  |  |  | Seeder |  | ETU003286 | 20 | 18 | 0 | 100%
47 |  |  |  | Add articles'author (user loged) |  | ETU003141 | 20 | 0 | 0 | #DIV/0!

## avancement
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
942 | 1253 | 30 | 97.66% | 36.2%
|  | 0.5 | heure

## detail_avancement
Ligne | Total | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05
1 | 90 |  | 90
2 | 90 |  | 90
3 | 5 | 5
4 | 55 |  |  | 55
5 | 25 |  |  | 25
6 | 2 |  |  | 2
7 | 34 |  |  | 34
8 | 5 |  |  | 5
9 | 25 |  |  | 25
10 | 25 |  |  | 25
11 | 120 |  |  |  | 120
12 | 120 |  |  |  | 120
13 | 25 |  |  |  | 25
14 | 25 |  |  |  | 25
15 | 60 |  |  |  | 60
16 | 15 |  |  |  | 15
17 | 25 |  |  |  | 25
18 | 25 |  |  |  | 25
19 | 15 |  |  |  | 15
20 | 10 |  |  |  |  | 10
21 | 10 |  |  |  |  | 10
22 | 10 |  |  |  |  | 10
23 | 8 |  |  |  | 8
24 | 40 |  |  | 15 | 25
25 | 20 |  |  |  | 20
26 | 0
27 | 0
28 | 25 |  |  |  | 25
29 | 25 |  |  |  | 25
30 | 5 |  |  |  | 5
31 | 25 |  |  |  | 25
32 | 25 |  |  |  | 25
33 | 8 |  |  |  |  | 8
34 | 35 |  |  |  |  | 35
35 | 10 |  |  |  |  | 10
36 | 13 |  |  |  |  | 13
37 | 0
38 | 0
39 | 0
40 | 35 |  |  |  |  | 35
41 | 45 |  |  |  |  | 45
42 | 25 |  |  |  |  | 25
43 | 0
44 | 18 |  |  |  |  | 18
45 | 0
46 | 0
47 | 0
48 | 0
49 | 0
50 | 0
51 | 0
52 | 0
53 | 0
54 | 0
55 | 0
56 | 0
57 | 0
58 | 0
59 | 0
60 | 0
61 | 0
62 | 0
63 | 0
64 | 0
65 | 0
66 | 0
67 | 0
68 | 0
69 | 0
70 | 15 | [10 empty] | 15
71 | 0
72 | 0
73 | 10 | [10 empty] | 10
74 | 0
75 | 0
76 | 0
77 | 55 | [10 empty] | 55
78 | 25 | [10 empty] | 25
79 | 30 | [10 empty] | 30
80 | 0
81 | 0
82 | 0
83 | 0
84 | 0
85 | 0
86 | 0
87 | 0
88 | 0
89 | 25 | [10 empty] | 25
90 | 25 | [10 empty] | 25
91 | 0
92 | 0
93 | 50 | [10 empty] | 50
94 | 0
95 | 0
96 | 0
97 | 0
98 | 0
99 | 0
100 | 0